**Аналитическая справка о результатах мониторинга готовности МБОУ**

# «Игоревская СШ» Холм-Жирковского района Смоленской области к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

В целях исполнения приказа директора МБОУ «Игоревская СШ» от 14.01.2022 года №13-ОД «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования в МБОУ «Игоревская СШ», в период с 25.04.2022 года по 28.04.2022 года был проведѐн мониторинг в форме самооценки образовательной организации об уровне готовности к введению обновленных ФГОС. **Общие данные:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество управленческих и педагогических работников школы  | Из учителей  | них  |  Из них управленческих работников  | Планируемое кол-во учащихся на уровне начального общего образования на 1 сентября 2022 года  | Планируемое кол-во учащихся на уровне основного общего образования на 1 сентября 2022 года  |
| 20 | 18 |  | 2 | 22 | 20 |

Переход на ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года планируется в 1 и 5 классах: с 1 сентября 2022 года заканчивается приѐм детей на обучение по ФГОС НОО 2009 года.

Планируемое количество учащихся 1 и 5 классов, которые начнут обучение по обновлѐнным ФГОС с 1 сентября 2022 года: 1-ый класс -1 обучающийся; 5 класс- 1 обучающийся.

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ) в школе -10 (2-4 класс), 5 класс-4

Количество педагогов, планирующих перейти на обучение по обновлѐнным ФГОС с 1 сентября 2022 года 11 человек, из них учителей начальных классов – 1 человек; учителя русского языка и литературы – 1 человек; учителей математики – 1 человек; учителей иностранного языка – 1 человек; учителей истории– 1 человек; учителей биологии – 1 человек; учителей географии – 1 человек; учителей физической культуры – 1 человек , учителей технологии-1, учитель

 Все учителя прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС (Приложение 1)

**Готовность к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО**

##  1. Нормативно-правовое обеспечение

- В школе создана рабочая группа по введению обновленных ФГОС (приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС, регламентация еѐ деятельности);

-разработан и утвержден план-график мероприятий по введению обновленных ФГОС;

-разработаны (внесены изменения) в локальные акты, регламентирующие правила приема граждан на обучение;

2. ***Организационно-методическое обеспечение:***

- разработан план методической работы школы с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогам в вопросах реализации обновленных ФГОС, в том числе по всем направлениям функциональной грамотности;

**-** в период с 1 марта 2022 года по 1 октября 2022 года организована работа «Горячей» телефонной и Интернет-линий по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО.

## 3.Информационное обеспечение

 - сформирован план мероприятий по информированию участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения обновленных ФГОС (Родительские собрания, заседания органа государственно-общественного управления, и др);

- организовано использование информационных ресурсов ОО (сайт) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введением обновленных ФГОС

-обучающимся, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся обеспечен доступ к информационно-образовательной среде;

- используется электронный документооборот (включая электронные журналы) **Выводы.**

Уровень готовности общеобразовательного учреждения к введению обновленных ФГОС определѐн в целом по школе и отдельно по каждому направлению деятельности. Для интерпретации результатов использовалась следующая шкала перевода баллов

|  |  |
| --- | --- |
| Доля от максимально возможного количества баллов (%)  | Уровни готовности  |
| 20-40%  | Низкий  |
| 41-50%  | Ниже среднего  |
| 51-70%  | Средний  |
| 71-80%  | Выше среднего  |
| Более 80%  | Высокий   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норматив но-правовое обеспеч ение  | Финансов ое обеспеч ение введения  | Орг анизацион но-методичес кое обеспечение  | Информационное обеспечение  | Материаль но-техничес кое обеспече ние  | Кадровое обеспеч ение  | Психолого-педагогич еское обеспече ние  | По школе  |
| средний | низкий  | средний  | выше среднего  | низкий  | высокий  | ниже среднего  | средн ий  |

**Рекомендации:**

1. В срок до 15 августа сформировать банк нормативно-правовых документов школьного уровня:

-разработать (внести изменения) в локальные акты, регламентирующие правила приема граждан на обучение; регламентирующие порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов; регламентирующие деятельность структурных подразделений школы, обеспечивающие реализацию обновленных ФГОС; организацию образовательного процесса для реализации обновленных ФГОС (положение об обучении по индивидуальному учебному плану, порядок выбора обучающимися учебных предметов, курсов, модулей, режим занятий обучающихся, текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, выбора изучения родного языка, второго иностранного языка и др.); внутреннюю систему оценки качества образования

-разработать и утвердить основную образовательную программу начального общего образования ОО/ основного общего образования;

-определить перечень учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей предлагаемых для выбора обучающимся, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся (часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений)

2. Продолжить информационно-просветительскую работу с родителями, общественностью по вопросам введения обновлѐнных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

Справка будет рассмотрена на педагогическом совете МБОУ «Игоревская СШ» в мае 2022 г.

***Приложение 1***

**ИНФОРМАЦИЯ**

# О ПРОХОЖДЕНИИ КУРСОВ ФГОС 2021

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п  | ФИО учителя  | Предмет  | Название курсов  | Количест во часов  | Место прохождения  | Дата прохождения  |
|   |   |   | НОО  |   |   |   |
|  | Смирнова Е.С | Начальные классы | «Реализация требований обновлѐнных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»  | 36 | СОИРО  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.  | Щербакова Н.И | Биология,  | Реализация требований обновлѐнных ФГОС ООО в работе учителя»  | 36 | СОИРО  | 18.04.2022-25.04.2022 |
| 2 | Алексеенкова Н.А. | физическая культура | «Реализация требований обновлѐнных ФГОС ООО в работе учителя»  | 36  | СОИРО  | 18.04.2022-25.04.2022  |
| 3.  | Лебедева Л.Н | Английский язык | «Реализация требований обновлѐнных ФГОС ООО в работе учителя»   | 36  | СОИРО  | 18.04.2022-25.04.2022  |
| 4.  | Иванова Л.В. | Математика  | «Реализация требований обновлѐнных ФГОС ООО в работе учителя»   | 36  | СОИРО  | 18.04.2022-25.04.2022  |
| 5.  | Константинова Л.А. | История ,музыка | «Реализация требований обновлѐнных ФГОС ООО в работе учителя»   | 36  | СОИРО  | 18.04.2022-25.04.2022  |
| 6.  | Иванова Е.Г. |  ОДНКНР, Русский язык, литература  | «Реализация требований обновлѐнных ФГОС ООО в работе учителя»   | 36  | СОИРО  | 18.04.2022-25.04.2022  |
| 7.  | Хлудова А.В. | ИЗО |  Реализация требований обновлѐнных ФГОС ООО в работе учителя»  | 36  | СОИРО  | 18.04.2022-25.04.2022  |
| 8 | Виноградова Л.М. | технология | «Реализация требований обновлѐнных ФГОС ООО в работе учителя»   | 36  | СОИРО  | 18.04.2022-25.04.2022  |
| 9 | Кузнецова В.П. | информатика |  Реализация требований обновлѐнных ФГОС ООО в работе учителя»  | 36  | СОИРО  | 18.04.2022-25.04.2022  |
| 10 | Кирпичникова Н.И. | география |  Реализация требований обновлѐнных ФГОС ООО в работе учителя»  | 36  | СОИРО  | 18.04.2022-25.04.2022  |

Справку составил: Кирпичникова Н.И.